## 项目甘特图
可对指定行/列设置保护，仅文档所有者可编辑该区域，以确保核心内容不被篡改。设置请使用工具栏中 “ 🔒 保护范围“功能。
AlphaXiu Gobang
部门 | AlphaXiu Gobang | 项目经理 |  | 陈涵
启动日期 (更改后自动更新） | 2021-09-30 | 完成时间 |  | 2021-11-26
当前日期 | 2021-11-27 | 剩余时间 |  | -1 |  |  |  | G | 完成 |  | B | 进行中 |  | Y | 待启动 |  | R | 延期
任务 | 备忘 | 负责人 |  | 状态 | 截止日期 | 工时 | 9月 |  |  | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
评分 | time axis 2021-09-30 to 2021-12-27
 | time axis 2021-09-30 to 2021-12-27
一、项目启动
a.确定项目 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-09-30 | 1 | bar: 2021-09-30
b.确认项目经历 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-09-30 | 1 | bar: 2021-09-30
c.确认项目经理 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-09-30 | 1 | bar: 2021-09-30
d.创建项目章程 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-10-09 | 2 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: B; 2021-10-09: G
二、项目计划
a.创建范围说明书 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-09 | 2 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: B; 2021-10-09: G
b.创建项目管理计划书 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-10 | 2 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: B; 2021-10-09: G
c.创建进度计划 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-11 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-10
d.创建WBS和WBS字典 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-21 | 4 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: Y; 2021-10-15: Y; 2021-10-16: Y; 2021-10-17: Y; 2021-10-18: B; 2021-10-19: B; 2021-10-20: B; 2021-10-21: G
三、项目执行
a.分析
i.用户调研 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-10-11 | 1 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-11
ii.需求分析
1.定义需求 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-11 | 1 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-11
a.用户需求 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-11 | 1 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-11
b.系统需求 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-11 | 1 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-11
c.管理员需求 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-11 | 1 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-11
2.需求建模 |  |  |  |  | 2021-10-11
a.用例文本 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-11-15 | 8 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: B; 2021-10-13: B; 2021-10-14: B; 2021-10-15: B; 2021-10-16: B; 2021-10-17: B; 2021-10-18: B; 2021-10-19: B; 2021-10-20: B; 2021-10-21: B; 2021-10-22: B; 2021-10-23: B; 2021-10-24: B; 2021-10-25: B; 2021-10-26: B; 2021-10-27: B; 2021-10-28: B; 2021-10-29: B; 2021-10-30: B; 2021-10-31: B; 2021-11-01: B; 2021-11-02: B; 2021-11-03: B; 2021-11-04: B; 2021-11-05: B; 2021-11-06: B; 2021-11-07: B; 2021-11-08: B; 2021-11-09: B; 2021-11-10: B; 2021-11-11: B; 2021-11-12: B; 2021-11-13: B; 2021-11-14: B; 2021-11-15: G
b.设计
i.原型设计
1.基本界面 |  | 陈涵 |  | 已完成 | 2021-10-14 | 2 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: B; 2021-10-13: B; 2021-10-14: G
a.初始界面 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-10-14 | 2 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: B; 2021-10-13: B; 2021-10-14: G
b.主界面 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-10-14 | 2 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: B; 2021-10-13: B; 2021-10-14: G
c.编码
i.第一次迭代UI设计
1.实现棋盘基本绘制 |  | 陈涵 | 98 | 已完成 | 2021-10-17 | 4 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: B; 2021-10-15: B; 2021-10-16: B; 2021-10-17: G
2.实现落子绘制 |  | 陈涵 | 99 | 已完成 | 2021-10-17 | 4 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: B; 2021-10-15: B; 2021-10-16: B; 2021-10-17: G
ii.第二次迭代UI设计
1.实现四连子局面下的警告效果 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-10-22 | 2 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: Y; 2021-10-15: Y; 2021-10-16: Y; 2021-10-17: Y; 2021-10-18: Y; 2021-10-19: Y; 2021-10-20: B; 2021-10-21: B; 2021-10-22: G
2.实现了胜利和失败后的提示信息 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-10-22 | 2 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: Y; 2021-10-15: Y; 2021-10-16: Y; 2021-10-17: Y; 2021-10-18: Y; 2021-10-19: Y; 2021-10-20: B; 2021-10-21: B; 2021-10-22: G
iii.第三次迭代UI设计
1.优化了视觉效果 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-10-27 | 2 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: Y; 2021-10-15: Y; 2021-10-16: Y; 2021-10-17: Y; 2021-10-18: Y; 2021-10-19: Y; 2021-10-20: Y; 2021-10-21: Y; 2021-10-22: Y; 2021-10-23: Y; 2021-10-24: Y; 2021-10-25: B; 2021-10-26: B; 2021-10-27: G
d. 第九周任务
i.代码编写
1.实现了一个基于局面搜索的暴力算法 |  | 张天乐 | 95 | 已完成 | 2021-10-27 | 4 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: Y; 2021-10-15: Y; 2021-10-16: Y; 2021-10-17: Y; 2021-10-18: Y; 2021-10-19: Y; 2021-10-20: Y; 2021-10-21: Y; 2021-10-22: Y; 2021-10-23: Y; 2021-10-24: Y; 2021-10-25: B; 2021-10-26: B; 2021-10-27: G
2.对搜索算法进行了一些剪枝 |  | 张天乐 | 95 | 已完成 | 2021-10-27 | 1 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: Y; 2021-10-15: Y; 2021-10-16: Y; 2021-10-17: Y; 2021-10-18: Y; 2021-10-19: Y; 2021-10-20: Y; 2021-10-21: Y; 2021-10-22: Y; 2021-10-23: Y; 2021-10-24: Y; 2021-10-25: B; 2021-10-26: B; 2021-10-27: G
ii.文档编写
1.项目管理计划编写 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-28 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-28
2.项目章程编写 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-10-28 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-28
3.编写"Init the game"用例 |  | 张天乐 | 98 | 已完成 | 2021-10-28 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-28
e. 第十周任务
i.代码编写
1.实现了一个对局面进行估价的函数 |  | 张天乐 | 95 | 已完成 | 2021-11-03 | 4 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-03
2.优化代码结构 |  | 张天乐 | 95 | 已完成 | 2021-11-04 | 4 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-04
ii.文档编写
1.编写了风险管理计划 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-11-05 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-04
2.项目管理计划更新 |  | 曹云舒 | 100 | 已完成 | 2021-11-05 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-04
f. 第十一周任务
i.代码编写
1.基于极大极小和α-β剪枝重新编写了搜索算法 |  | 张天乐 | 98 | 已完成 | 2021-11-08 | 4 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: Y; 2021-10-15: Y; 2021-10-16: Y; 2021-10-17: Y; 2021-10-18: Y; 2021-10-19: Y; 2021-10-20: Y; 2021-10-21: Y; 2021-10-22: Y; 2021-10-23: Y; 2021-10-24: Y; 2021-10-25: Y; 2021-10-26: Y; 2021-10-27: Y; 2021-10-28: Y; 2021-10-29: Y; 2021-10-30: Y; 2021-10-31: Y; 2021-11-01: Y; 2021-11-02: Y; 2021-11-03: Y; 2021-11-04: Y; 2021-11-05: Y; 2021-11-06: B; 2021-11-07: B; 2021-11-08: G
2.优化了局面估分的计算方法 |  | 张天乐 | 98 | 已完成 | 2021-11-09 | 4 | 2021-09-30: Y; 2021-10-01: Y; 2021-10-02: Y; 2021-10-03: Y; 2021-10-04: Y; 2021-10-05: Y; 2021-10-06: Y; 2021-10-07: Y; 2021-10-08: Y; 2021-10-09: Y; 2021-10-10: Y; 2021-10-11: Y; 2021-10-12: Y; 2021-10-13: Y; 2021-10-14: Y; 2021-10-15: Y; 2021-10-16: Y; 2021-10-17: Y; 2021-10-18: Y; 2021-10-19: Y; 2021-10-20: Y; 2021-10-21: Y; 2021-10-22: Y; 2021-10-23: Y; 2021-10-24: Y; 2021-10-25: Y; 2021-10-26: Y; 2021-10-27: Y; 2021-10-28: Y; 2021-10-29: Y; 2021-10-30: Y; 2021-10-31: Y; 2021-11-01: Y; 2021-11-02: Y; 2021-11-03: Y; 2021-11-04: Y; 2021-11-05: Y; 2021-11-06: B; 2021-11-07: B; 2021-11-08: B; 2021-11-09: G
ii.文档编写
1..编写了质量管理计划 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-11-11 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-11
2.WBS字典和WBS更新 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-11-11 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-11
3.编写了质量管理文档 |  | 曹云舒 | 95 | 已完成 | 2021-11-12 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-12
g. 第十二周任务
i.代码编写
1.进行了常数上的优化 |  | 张天乐 | 96 | 已完成 | 2021-11-14 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-14
2.使用哈希表存储局面，加快搜索速度 |  | 张天乐 | 98 | 已完成 | 2021-11-14 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-14
ii.文档编写
1.编写了"AI Judgement on Game" 用例 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-11-15 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-15
2.编写了"Give a Weight for a Situation" 用例 |  | 曹云舒 | 100 | 已完成 | 2021-11-15 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-15
3.WBS字典和WBS更新 |  | 张天乐 | 100 | 已完成 | 2021-11-16 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-16
g. 第十三周任务
i.代码编写
1.优化代码结构 |  | 张天乐 | 96 | 已完成 | 2021-11-21 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-21
ii.文档编写
1.编写了软件需求规格说明书 |  | 曹云舒 | 100 | 已完成 | 2021-11-21 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-21
2.编写了功能点估计文档，绘制了类图 |  | 曹云舒 | 100 | 已完成 | 2021-11-23 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-23
3.绘制了类图 |  | 陈涵 | 100 | 已完成 | 2021-11-25 | 2 | bar: 2021-09-30 to 2021-11-25